## Hoja1
Planificación del desarrollo de la Web Diablo 2 Espana
Días
Hitos / Tareas | Fecha I. | Fecha F. | Descripción | Realizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Hito 1, Reunión inicial con clientes. | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Reuniones con los clientes para conocer sus intereses. | V | bar: Días 1
Hito 2, Creación de logotipos | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Crear los logos corporativos para el proyecto. | V | bar: Días 1
Hito 3, Alojamiento del servidor | 2023-03-27 | 2023-03-28 | Buscar un alojamiento del sitio Web y el dominio. | V | [30 empty] | https://es.000webhost.com/hosting-gratis-dominio | bar: Días 1 to Días 2
Hito 4, Elección de la Plantilla Web | 2023-03-29 | 2023-03-30 | Elegir la Plantilla Web según las necesidades del contenido. | V | bar: Días 3 to Días 4
Hito 5, Creación de estructura de Web | 2023-03-31 | 2023-04-02 | Crear la estructura de Web (páginas, menús, etc…). | bar: Días 5 to Días 7
Hito 6, Creacion de contenidos | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Creacion de contenido original para sitio Web. | V | bar: Días 8
Hito 7, Pruebas estructura de la Web | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Probar la estructura inicial de la Web. | bar: Días 9
Hito 8, Prueba de lanzamiento Web | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Prueba de lanzamiento de la pagina Web. | bar: Días 9